## Sheet1
Fase | Pantalla | Requerimiento | Tipo de Tarea | Comentarios | Prioridad(1-5)
1 | Registro De usuario | Botón con el texto “Regresar a Pantalla anterior” | Requerimiento | Esta aplicacion sear incluida en la pagina web del colegio | 5
1 | Registro De usuario | Mover el registro de usuario al url "/registro" | Cambio | Actualmente el login esta en la raiz del la aplicacion | 5
1 | Solicitar Cupo | Agregar todos los paises en la base de datos | Requerimiento | Solo hay pocos paises en la base de datos | 3
1 | Solicitar Cupo | Al modificar el pais se debe filtra los estados | Requerimiento | El drop down no responde a los cambios del pais | 2
1 | Solicitar Cupo | Indicar en pantalla que campos son requeridos y cuales son opcionales | Requerimientos | Cedula, correo Urb, Sector, Codigo postal, telefono addicional son opcionales | 3
1 | Solicitar Cupo | Si el representante no ha completado su perfil, deberi llenar la informacion en la forma | Modificacion | Este wizard depende de que exista la informacion del padre o madre en el perfil del usuario | 3
1 | Solicitar Cupo | Mostrar toda la informacion del Padre, Madre y Representante, e indicar quien es el representante legal |  |  | 4
1 | Solicitar Cupo | Cuando se introduzca la cedula del representante, buscar en la base de datos, y si representante existe, llenar los datos que faltan | Cambio | Este es un nuevo requerimiento para minimizar entrada de datos | 3
1 | Solicitar Cupo | Datos no estan siendo guardados en la base de datos | Defecto | Revisar codigo, El mensaje no es muy descriptivo, tal vez faletn algunos campos requeridos como Grados | 1
1 | Solicitar Cupo | Poder solicitar cupo para estudiantes que se han retirado de la institucion y desea regresar | Defecto | Revisar codigo, InscripcionesController Solicitar cupo method. | 3
| Solicitar Cupo | En el paso 5, ocultar el boton de siguiente
1 | Solicitar Cupo | Sector, Urbanizacion, email son opcionales | Defecto |  | 2
1 | Solicitud de Cupo | Extender la session a mas de 30 Minutos porque da un error al leer la base de datos | Defecto | Revisar periodo de session | 3
1 | Preinscripciones | Filtrar Estados dependiendo del pais | Requerimiento | El drop down no responde a los cambios del pais | 2
1 | Preinscripciones | Al terminar preinscripcion redireccionar a la pantalla de pagos | Requerimiento |  | 3
1 | Imprimir Pantalla de Inscripcion | Pantalla incompleta, falta por desarrollar | Requerimiento | Tal vez este requrimiento se elimine y solo se pueda imrpimir de la zona Administrativa | 5
1 | Imprimir Contrato de servicio | Pantalla incompleta, falta por desarrollar | Requerimiento | Tal vez este requrimiento se elimine y solo se pueda imrpimir de la zona Administrativa
1 | Editar Alumnos | Probar a ver si esta completa | Requerimiento | Puede que este lista esta pantalla , solo hay que probar | 2
1 | Realizar Pagos | Ir mostrando los diferentes tipos de pagos que se van registrando y como van acreditando a lo que esta en el carrito de compras | Requerimiento |  | 2
1 | Ver Historial de Pagos | Mostrar historial de pagos hechos | Requerimientos | Probar esta pantalla a ver si esta completo | 2
1 | Imprimir Factura | Imprimir Facturas | Requerimientos | A lo mejor este requerimiento se hace desde la zona administrativa | 5